## JAN
Start Date | End date | Mill | LOI | LOI Dt | Location | Bucket | PG/NPG | Grade | Series | Gr | SECTIONS | PO Qty | Project | Billet status | Billet order status | REMARKS
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1344 | 2025-12-08 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 355JO | 130X130 | HT | 130X130X10 | 34.7094 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1393 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | NPG | E350A | 130X130 | HT | 130X130X10 | 5.359 | STERLITE | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1395 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | NPG | 355JO | 130X130 | HT | 130X130X10 | 0.473 | GUINEA | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1386 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-07 | NPG | E350A | 130X130 | HT | 130X130X11 | 15.85 | BSPTCL | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1395 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | NPG | 355JO | 130X130 | HT | 130X130X11 | 1.04 | GUINEA | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1344 | 2025-12-08 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 355JO | 130X130 | HT | 130X130X12 | 82.7298 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1393 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | NPG | E350A | 130X130 | HT | 130X130X12 | 11.345 | STERLITE | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1386 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-07 | NPG | E350A | 130X130 | HT | 130X130X12 | 97.176 | BSPTCL | Billet ok -160/150
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1387 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 355JO | 130X130 | HT | 130X130X12 | 16.013 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160 |  | Separat vehicle
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1342 | 2025-12-08 | BUB | 2025-12-31 | NPG | 355JO | 130X130 | HT | 130X130X14 | 27.8746 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1343 | 2025-12-08 | BUB | 2025-12-31 | PG | E350A | 130X130 | HT | 130X130X10 | 10.1676 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1391 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | PG | E350A | 130X130 | HT | 130X130X10 | 11.154 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1454 | 2025-12-25 | JBP | 2026-01-15 | PG | E350A | 130X130 | HT | 130X130X10 | 31.905 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1392 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | PG | E350A | 130X130 | HT | 130X130X11 | 12.07 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1391 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | PG | E350A | 130X130 | HT | 130X130X11 | 1.895 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1343 | 2025-12-08 | BUB | 2025-12-31 | PG | E350A | 130X130 | HT | 130X130X12 | 7.1288 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1392 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | PG | E350A | 130X130 | HT | 130X130X12 | 8.301 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1391 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | PG | E350A | 130X130 | HT | 130X130X12 | 4.122 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1343 | 2025-12-08 | BUB | 2025-12-31 | PG | E350A | 130X130 | HT | 130X130X8 | 7.8486 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1391 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | PG | E350A | 130X130 | HT | 130X130X8 | 4.556 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1444 | 2025-12-22 | JBP | 2025-12-31 | PG | E350A | 130X130 | HT | 130X130X8 | 0.6368 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1454 | 2025-12-25 | JBP | 2026-01-15 | PG | E350A | 130X130 | HT | 130X130X8 | 3.7953 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1343 | 2025-12-08 | BUB | 2025-12-31 | PG | E350A | 130X130 | HT | 130X130X9 | 10.4603 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1391 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | PG | E350A | 130X130 | HT | 130X130X9 | 4.642 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1388 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-07 | PG | E350A | 130X130 | HT | 130X130X9 | 1.497 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1393 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | NPG | E250A | 130X130 | MS | 130X130X8 | 5.275 | STERLITE | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1344 | 2025-12-08 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 275JR | 130X130 | MS | 130X130X10 | 42.8571 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1341 | 2025-12-08 | BUB | 2025-12-23 | NPG | 275JR | 130X130 | MS | 130X130X10 | 8.1863 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1344 | 2025-12-08 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 275JR | 130X130 | MS | 130X130X12 | 12.685 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1341 | 2025-12-08 | BUB | 2025-12-23 | NPG | 275JR | 130X130 | MS | 130X130X12 | 2.0957 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1391 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | PG | E250A | 130X130 | MS | 130X130X8 | 2.902 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-01 | 2026-01-02 | 20'' | 1343 | 2025-12-08 | BUB | 2025-12-31 | PG | E250A | 130X130 | MS | 130X130X8 | 5.2902 | PGCIL | Billet ok -160
492.0405
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1391 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | PG | E350A | 110X110 | HT | 110X110X10 | 0.12 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1388 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-07 | PG | E350A | 110X110 | HT | 110X110X10 | 1.194 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1387 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 355JO | 110X110 | HT | 110X110X10 | 1.222 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160 |  | Separat vehicle
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1395 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | NPG | 355JO | 110X110 | HT | 110X110X10 | 0.798 | GUINEA | Billet ok -160
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1392 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | PG | E350A | 110X110 | HT | 110X110X6 | 42.392 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1391 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | PG | E350A | 110X110 | HT | 110X110X6 | 3.457 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1393 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | NPG | E350A | 110X110 | HT | 110X110X7 | 6.644 | STERLITE | Billet ok -160
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1392 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | PG | E350A | 110X110 | HT | 110X110X7 | 15.346 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1391 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | PG | E350A | 110X110 | HT | 110X110X7 | 26.314 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1388 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-07 | PG | E350A | 110X110 | HT | 110X110X7 | 0.425 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1395 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | NPG | 355JO | 110X110 | HT | 110X110X7 | 2.271 | GUINEA | Billet ok -160
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1393 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | NPG | E350A | 110X110 | HT | 110X110X8 | 8.67 | STERLITE | Billet ok -160
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1392 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | PG | E350A | 110X110 | HT | 110X110X8 | 40.924 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1391 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | PG | E350A | 110X110 | HT | 110X110X8 | 8.151 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1386 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-07 | NPG | E350A | 110X110 | HT | 110X110X8 | 18.664 | BSPTCL | Billet ok -160
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1388 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-07 | PG | E350A | 110X110 | HT | 110X110X8 | 1.286 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1395 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | NPG | 355JO | 110X110 | HT | 110X110X8 | 0.968 | GUINEA | Billet ok -160
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1391 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | PG | E350A | 110X110 | HT | 110X110X9 | 6.42 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1386 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-07 | NPG | E350A | 110X110 | HT | 110X110X9 | 4.148 | BSPTCL | Billet ok -160
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1388 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-07 | PG | E350A | 110X110 | HT | 110X110X9 | 0.36 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1454 | 2025-12-25 | JBP | 2026-01-15 | PG | E350A | 110X110 | HT | 110X110X6 | 36.7934 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1454 | 2025-12-25 | JBP | 2026-01-15 | PG | E350A | 110X110 | HT | 110X110X7 | 12.3605 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1454 | 2025-12-25 | JBP | 2026-01-15 | PG | E350A | 110X110 | HT | 110X110X8 | 0.871 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1475 | 2025-12-29 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 355JO | 110X110 | HT | 110X110X8 | 148.4546 | GCCIA | Billet ok -160
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1475 | 2025-12-29 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 275JO | 110X110 | MS | 110X110X10 | 39.7869 | GCCIA | Billet ok -160
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1393 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | NPG | E250A | 110X110 | MS | 110X110X7 | 2.502 | STERLITE | Billet ok -160
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1391 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | PG | E250A | 110X110 | MS | 110X110X7 | 1.463 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1388 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-07 | PG | E250A | 110X110 | MS | 110X110X7 | 0.425 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1391 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | PG | E250A | 110X110 | MS | 110X110X8 | 1.93 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-03 | 2026-01-04 | 20'' | 1389 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-23 | NPG | 275JR | 110X110 | MS | 110X110X10 | 23.087 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
457.4474
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1387 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 355JO | 100X100 | HT | 100X100X10 | 2.1 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160 |  | Separat vehicle
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1389 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-23 | NPG | 355JO | 100X100 | HT | 100X100X10 | 14.52 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1342 | 2025-12-08 | BUB | 2025-12-31 | NPG | 355JO | 100X100 | HT | 100X100X12 | 4.6215 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160 |  | alternate against 90x12
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1341 | 2025-12-08 | BUB | 2025-12-23 | NPG | 355JO | 100X100 | HT | 100X100X12 | 0.1738 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160 |  | alternate against 90x12
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1393 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | NPG | E350A | 100X100 | HT | 100X100X6 | 18.777 | STERLITE | Billet req HT-150 | Billet planned- SAIL
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1386 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-07 | NPG | E350A | 100X100 | HT | 100X100X6 | 0.741 | BSPTCL | Billet req HT-150 | Billet planned- SAIL
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1395 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | NPG | 355JO | 100X100 | HT | 100X100X6 | 0.889 | GUINEA | Billet req HT-150(AL) | Billet planned(AL)
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1344 | 2025-12-08 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 355JO | 100X100 | HT | 100X100X7 | 5.168 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1393 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | NPG | E350A | 100X100 | HT | 100X100X7 | 28.288 | STERLITE | Billet ok -160
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1386 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-07 | NPG | E350A | 100X100 | HT | 100X100X7 | 7.387 | BSPTCL | Billet ok -160
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1387 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 355JO | 100X100 | HT | 100X100X7 | 10.546 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160 |  | Separat vehicle
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1390 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-31 | NPG | 355JO | 100X100 | HT | 100X100X7 | 62.771 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1344 | 2025-12-08 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 355JO | 100X100 | HT | 100X100X8 | 4.86 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1342 | 2025-12-08 | BUB | 2025-12-31 | NPG | 355JO | 100X100 | HT | 100X100X8 | 1.51 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1386 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-07 | NPG | E350A | 100X100 | HT | 100X100X8 | 2.223 | BSPTCL | Billet ok -160
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1387 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 355JO | 100X100 | HT | 100X100X8 | 27.121 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160 |  | Separat vehicle
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1389 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-23 | NPG | 355JO | 100X100 | HT | 100X100X8 | 11.112 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1392 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | PG | E350A | 100X100 | HT | 100X100X6 | 39.752 | PGCIL | Billet req HT-150 | Billet planned- SAIL
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1391 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | PG | E350A | 100X100 | HT | 100X100X6 | 16.892 | PGCIL | Billet req HT-150 | Billet planned- SAIL
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1388 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-07 | PG | E350A | 100X100 | HT | 100X100X6 | 1.333 | PGCIL | Billet req HT-150 | Billet planned- SAIL
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1453 | 2025-12-25 | JBP | 2026-01-07 | PG | E350A | 100X100 | HT | 100X100X6 | 0.463 | PGCIL | Billet req HT-150 | Billet planned- SAIL
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1453 | 2025-12-25 | JBP | 2026-01-07 | PG | E350A | 100X100 | HT | 100X100X6 | 0.93063 | PGCIL | Billet req HT-150 | Billet planned- SAIL
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1454 | 2025-12-25 | JBP | 2026-01-15 | PG | E350A | 100X100 | HT | 100X100X6 | 31.8729 | PGCIL | Billet req HT-150 | Billet planned- SAIL
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1454 | 2025-12-25 | JBP | 2026-01-15 | PG | E350A | 100X100 | HT | 100X100X6 | 5.0652 | PGCIL | Billet req HT-150 | Billet planned- SAIL
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1391 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | PG | E350A | 100X100 | HT | 100X100X7 | 13.332 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1388 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-07 | PG | E350A | 100X100 | HT | 100X100X7 | 0.258 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1454 | 2025-12-25 | JBP | 2026-01-15 | PG | E350A | 100X100 | HT | 100X100X7 | 1.0773 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1388 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-07 | PG | E350A | 100X100 | HT | 100X100X8 | 1.023 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1475 | 2025-12-29 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 355JO | 100X100 | HT | 100X100X8 | 135.4151 | GCCIA | Billet ok -160
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1390 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-31 | NPG | 355JO | 100X100 | HT | 100X100X10 | 14.021 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1390 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-31 | NPG | 355JO | 100X100 | HT | 100X100X8 | 30.733 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1455 | 2025-12-25 | JBP | 2026-01-31 | PG | E350A | 100X100 | HT | 100X100X8 | 3.6631 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1475 | 2025-12-29 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 275JO | 100X100 | MS | 100X100X10 | 24.921 | GCCIA | Billet ok -160
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1389 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-23 | NPG | 275JR | 100X100 | MS | 100X100X10 | 3.78 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1344 | 2025-12-08 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 275JR | 100X100 | MS | 100X100X10 | 1.26 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1393 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | NPG | E250A | 100X100 | MS | 100X100X6 | 11.28 | STERLITE | Billet ok-150
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1386 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-07 | NPG | E250A | 100X100 | MS | 100X100X6 | 0.333 | BSPTCL | Billet ok-150
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1389 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-23 | NPG | 275JR | 100X100 | MS | 100X100X6 | 8.456 | PGCB BANGLADESH | Billet ok-150
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1344 | 2025-12-08 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 275JR | 100X100 | MS | 100X100X6 | 9.0091 | PGCB BANGLADESH | Billet ok-150
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1393 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | NPG | E250A | 100X100 | MS | 100X100X7 | 4.275 | STERLITE | Billet ok -160
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1386 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-07 | NPG | E250A | 100X100 | MS | 100X100X7 | 3.399 | BSPTCL | Billet ok -160
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1344 | 2025-12-08 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 275JR | 100X100 | MS | 100X100X7 | 2.8676 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1389 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-23 | NPG | 275JR | 100X100 | MS | 100X100X8 | 10.937 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1344 | 2025-12-08 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 275JR | 100X100 | MS | 100X100X8 | 10.8397 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1454 | 2025-12-25 | JBP | 2026-01-15 | PG | E250A | 100X100 | MS | 100X100X6 | 21.2211 | PGCIL | Billet ok-150
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1454 | 2025-12-25 | JBP | 2026-01-15 | PG | E250A | 100X100 | MS | 100X100X6 | 4.2457 | PGCIL | Billet ok-150
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1392 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | PG | E250A | 100X100 | MS | 100X100X6 | 23.224 | PGCIL | Billet ok-150
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1391 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | PG | E250A | 100X100 | MS | 100X100X6 | 2.533 | PGCIL | Billet ok-150
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1388 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-07 | PG | E250A | 100X100 | MS | 100X100X6 | 2.889 | PGCIL | Billet ok-150
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1391 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-07 | PG | E250A | 100X100 | MS | 100X100X7 | 1.803 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1388 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-07 | PG | E250A | 100X100 | MS | 100X100X7 | 3.348 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-05 | 2026-01-08 | 20'' | 1457 | 2025-12-25 | JBP | 2026-01-31 | NPG | E250A | 100X100 | MS | 100X100X12 | 0.1062 | RAILWAY | Billet ok -160 |  | ok from stock
649.367
07.1.26 weekly off
2026-01-09 | 2026-01-09 | 20'' | 1475 | 2025-12-29 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 355JO | 120X120 | HT | 120X120X10 | 172.303 | GCCIA | Billet ok -160
2026-01-09 | 2026-01-09 | 20'' | 1475 | 2025-12-29 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 355JO | 120X120 | HT | 120X120X8 | 51.769 | GCCIA | Billet ok -160
2026-01-09 | 2026-01-09 | 20'' | 1389 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-23 | NPG | 275JR | 120X120 | MS | 120X120X8 | 13.292 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
237.364
2026-01-10 | 2026-01-10 | 20'' | 1475 | 2025-12-29 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 355JO | 130X130 | HT | 130X130X12 | 68.4117 | GCCIA | Billet ok -160
2026-01-10 | 2026-01-10 | 20'' | 1389 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-23 | NPG | 355JO | 130X130 | HT | 130X130X10 | 30.928 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-10 | 2026-01-10 | 20'' | 1389 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-23 | NPG | 355JO | 130X130 | HT | 130X130X12 | 30.019 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-10 | 2026-01-10 | 20'' | 1390 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-31 | NPG | 355JO | 130X130 | HT | 130X130X10 | 3.77 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-10 | 2026-01-10 | 20'' | 1390 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-31 | NPG | 355JO | 130X130 | HT | 130X130X12 | 26.545 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-10 | 2026-01-10 | 20'' | 1389 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-23 | NPG | 275JR | 130X130 | MS | 130X130X10 | 39.679 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
199.3527
2026-01-11 | 2026-01-11 | 20'' | 1475 | 2025-12-29 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 355JO | 90X90 | HT | 90X90X5 | 29.3744 | GCCIA | Billet ok-125
2026-01-11 | 2026-01-11 | 20'' | 1475 | 2025-12-29 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 355JO | 90X90 | HT | 90X90X6 | 60.1916 | GCCIA | Billet req HT-150(AL) | Billet planned(AL)
2026-01-11 | 2026-01-11 | 20'' | 1475 | 2025-12-29 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 355JO | 90X90 | HT | 90X90X7 | 12.9427 | GCCIA | Billet req HT-150(AL) | Billet planned(AL)
2026-01-11 | 2026-01-11 | 20'' | 1475 | 2025-12-29 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 355JO | 90X90 | HT | 90X90X8 | 30.1538 | GCCIA | Billet req HT-150(AL) | Billet planned(AL)
2026-01-11 | 2026-01-11 | 20'' | 1389 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-23 | NPG | 355JO | 90X90 | HT | 90X90X6 | 3.859 | PGCB BANGLADESH | Billet req HT-150(AL) | Billet planned(AL)
2026-01-11 | 2026-01-11 | 20'' | 1389 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-23 | NPG | 355JO | 90X90 | HT | 90X90X7 | 2.061 | PGCB BANGLADESH | Billet req HT-150(AL) | Billet planned(AL)
2026-01-11 | 2026-01-11 | 20'' | 1390 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-31 | NPG | 355JO | 90X90 | HT | 90X90X6 | 25.41 | PGCB BANGLADESH | Billet req HT-150(AL) | Billet planned(AL)
2026-01-11 | 2026-01-11 | 20'' | 1390 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-31 | NPG | 355JO | 90X90 | HT | 90X90X7 | 28.585 | PGCB BANGLADESH | Billet req HT-150(AL) | Billet planned(AL)
2026-01-11 | 2026-01-11 | 20'' | 1444 | 2025-12-22 | JBP | 2025-12-31 | PG | E350A | 90X90 | HT | 90X90X6 | 1.3978 | PGCIL | Billet req HT-150 | Billet planned- SAIL
2026-01-11 | 2026-01-11 | 20'' | 1389 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-23 | NPG | 275JR | 90X90 | MS | 90X90X6 | 2.106 | PGCB BANGLADESH | Billet ok-150
2026-01-11 | 2026-01-11 | 20'' | 1390 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-31 | NPG | 275JR | 90X90 | MS | 90X90X7 | 2.369 | PGCB BANGLADESH | Billet ok-150
2026-01-11 | 2026-01-11 | 20'' | 1394 | 2025-12-19 | JBP | 2026-01-31 | NPG | E250A | 90X90 | MS | 90X90X8 | 1.607 | RAILWAY | Billet ok-150 |  | Request for minumum 12 to 15 mt in IR embossing
200.0572
2026-01-12 | 2026-01-12 | 20'' | 1389 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-23 | NPG | 355JO | 80X80 | HT | 80X80X6 | 2.63 | PGCB BANGLADESH | Billet req HT-150(AL) | Billet planned(AL)
2026-01-12 | 2026-01-12 | 20'' | 1390 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-31 | NPG | 355JO | 80X80 | HT | 80X80X6 | 29.371 | PGCB BANGLADESH | Billet req HT-150(AL) | Billet planned(AL)
2026-01-12 | 2026-01-12 | 20'' | 1475 | 2025-12-29 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 355JO | 80X80 | HT | 80X80X5 | 37.8758 | GCCIA | Billet ok-125
2026-01-12 | 2026-01-12 | 20'' | 1475 | 2025-12-29 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 355JO | 80X80 | HT | 80X80X6 | 39.6624 | GCCIA | Billet req HT-150(AL) | Billet planned(AL)
2026-01-12 | 2026-01-12 | 20'' | 1475 | 2025-12-29 | BUB | 2026-01-07 | NPG | 275JO | 80X80 | MS | 80X80X5 | 24.8478 | GCCIA | Billet ok-125
2026-01-12 | 2026-01-12 | 20'' | 1390 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-31 | NPG | 275JR | 80X80 | MS | 80X80X6 | 2.877 | PGCB BANGLADESH | Billet ok-150
[12 empty] | 137.264 | Request for minimum shift qty @ 200 mt
2026-01-13 | 2026-01-13 | 20'' | 1389 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-23 | NPG | 355JO | 110X110 | HT | 110X110X10 | 11.504 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-13 | 2026-01-13 | 20'' | 1389 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-23 | NPG | 355JO | 110X110 | HT | 110X110X8 | 7.223 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-13 | 2026-01-13 | 20'' | 1390 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-31 | NPG | 355JO | 110X110 | HT | 110X110X10 | 74.601 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-13 | 2026-01-13 | 20'' | 1390 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-31 | NPG | 355JO | 110X110 | HT | 110X110X8 | 72.407 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-13 | 2026-01-13 | 20'' | 1455 | 2025-12-25 | JBP | 2026-01-31 | PG | E350A | 110X110 | HT | 110X110X8 | 24.5461 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-13 | 2026-01-13 | 20'' | 1389 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-23 | NPG | 275JR | 110X110 | MS | 110X110X8 | 13.537 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
203.8181
2026-01-14 | 2026-01-14 | 20'' | 1390 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-31 | NPG | 355JO | 120X120 | HT | 120X120X10 | 14.641 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-14 | 2026-01-14 | 20'' | 1390 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-31 | NPG | 355JO | 120X120 | HT | 120X120X8 | 73.337 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
2026-01-14 | 2026-01-14 | 20'' | 1455 | 2025-12-25 | JBP | 2026-01-31 | PG | E350A | 120X120 | HT | 120X120X9 | 25.047 | PGCIL | Billet ok -160
2026-01-14 | 2026-01-14 | 20'' | 1389 | 2025-12-19 | BUB | 2026-01-23 | NPG | 275JR | 120X120 | MS | 120X120X10 | 55.911 | PGCB BANGLADESH | Billet ok -160
[12 empty] | 168.936 | Request for minimum shift qty @ 220 mt